## Hoja1
| Horario de trabajo 6:00 Pm a 9:00 Pm | porcentaje de desarrollo
| Horario de trabajo 2:00 Pm a 7:00 pm |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [12 empty] | SEPTIEMBRE | [13 empty] | OCTUBRE | [15 empty] | AGOSTO
Festivo
Trabajando
Entregas
|  |  | S | S | S | M | M | S | V | S | V | S | V | S | V | S | j | V | S | M | J | V | S | V | S | M | V | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | V | J | V | S | L | M | M | J
|  |  | 15 | 22 | 29 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 22 | 23 | 24 | 27 | 29 | 30 | 31 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24
Concepto - responsable | DOCUMENTACION | %
Stiven | Supervisor
ficha 2670466 | Planeacion | 100% | S: Terminado
| Toma de decisiones | 100% | S: Terminado
| Story line | 100%
100% | bar: J
Richard | Mecanicas | 100% | bar: S to M
Brayan | Mecanicas | bar: V; V
Stiven | Guion tecnico | bar: V; V to V; M; J
100%
| Desglose de guion | 100%
| Story board (Twinery) | 100%
| Character sheet | 100%
100%
0%
Jessica leòn | Guia de seguimiento | 100% | bar: V to S; S to S; V to M; M to S; V to M; V to S; M to V; M to J
| Cronograma | 100% | bar: V to S; S to S; S to M; M to S; V to M; V to S; M to V; M to J
| Character sheet | 100% | bar: V; V; S to V; J to V; J; V; V to S; M to V; M to J
| Twenery | 100% | bar: J
100%
100%
|  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [10 empty] | SEPTIEMBRE
OCTUBRE
2D - Responsable | DISEÑO |  | S | S | S | M | M | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S | M | V | S | V | S | M | V | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | L | M | M | J
Jessica | Supervisora |  | 15 | 22 | 29 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 27 | 30 | 31 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24
Diego | Personaje version 1 (Idle,Walk(vista superior,inferior y laterales)) | 100% | S: Terminado
| Personaje version 2 | 100%
| Personaje version 1 muerte | 100% | V: Terminado
| Personaje (ataque) | 100% | bar: S
| Enemigo | 100% | bar: V
| Armas animaciones (hacha) | 100% | S: Terminado
| Armas animaciones (alcotana) | 100% | V: Terminado
| Armas animaciones (pico) |  | S: Terminado
| Armas animaciones (daga y espada) |  | V: Terminado
| Diseño enemigo |  | S: Terminado
| Animacion enemigo |  | S: Terminado
| Diseño suelos |  | OCTUBRE J: Terminado
| Enemigo verson 2 y animacion |  | OCTUBRE M: Terminado
| Enemigo version 3 y animacion |  | OCTUBRE M: Terminado
Animacion NPC | bar: OCTUBRE M
100%
100%
Nicolas | Almacen version 1 en buen estado | 100% | S: Terminado
| Almacen version 2 en buen estado | 100% | S: Terminado
| Almacen version 3 destruido | 100% | V: Terminado
| Almacen version 4 destruido |  | V: Terminado
| Almacen (interior v1 | 100% | S: Terminado
| Almacen (interior v2 | 100% | V: Terminado
| Cabaña V1 |  | M: Terminado
Cabaña V2
| Correccion almacen |  | S: Terminado
| Correccion almacen V2 |  | M: Terminado
| Correcion al macen interior |  | J: Terminado; M: Terminado
| Correccion almacen V2 dañado |  | OCTUBRE M: Terminado
| Casa vikinga v1 |  | OCTUBRE V: Terminado
Hierro v1 y v2 | bar: OCTUBRE J
100%
Camilo | Entrenamiento version 1 | 100% | V: Terminado
| Entrenamiento version 2 | 100% | S: Terminado
| Pozo version 1 | 100% | S: Terminado
| Pozo version 2 | 100% | S: Terminado
| Animacion pozo | 100% | M: Terminado
| Diseño arbustos | 100% | S: Terminado
| Diseño arboles |  | V: Terminado
| Diseño piedras |  | S: Terminado
| ESENARIO BOSQUE (Piso) | 100% | M: Terminado
| Antorchas |  | S: Terminado
Flores
| Enemigo araña |  | M: Terminado
| Animacion araña |  | OCTUBRE M: Terminado
| Tronco |  | OCTUBRE V: Terminado
| Manual |  | OCTUBRE M: Terminado
Diseño NPC | bar: OCTUBRE M to OCTUBRE J
100%
Jessica | Cultivo version 1 en buen estado |  | M: Terminado
| Cultivo version 2 en buen estado |  | S: Terminado
| Cultivo version 3 destruido |  | V: Terminado
Cultivo version 4 destruido
| Arbol entero 2 versiones |  | S: Terminado
| Arbol entero agrietado 2 versiones |  | S: Terminado
| Arbol talado 2 versiones |  | S: Terminado
| Arbol Talado agrietado 2 versiones |  | S: Terminado
| Diseño herreria V1 |  | V: Terminado; S: Terminado
| Diseño herreria V2 |  | V: Terminado
| Diseño herreria interior V1 |  | S: Terminado
| Diseño herreria interior V2 |  | S: Terminado
| Diseño reja de palos |  | M: Terminado; V: Terminado
| Diseño murallas |  | M: Terminado
| Diseño murallas V2 |  | J: Terminado
Salon comunal interior | bar: V to S
| Animacion reja |  | M: Terminado
| Diseño pergamino y animacion |  | S: Terminado
| Diseño interfaz |  | OCTUBRE J: Terminado
| Diseño montañas laterales |  | OCTUBRE S: Terminado
| Diseño montañas laterales v2 |  | OCTUBRE J: Terminado
| Diseño murayas dañadas |  | OCTUBRE S: Terminado
Stiven | Logo | 100% | S: Terminado
| Interfaz | 100%
| Pizo esenario |  | S: Terminado
| Taberna v1 | 100% | S: Terminado
| Taberna v2 |  | S: Terminado
| Taberna v3 |  | M: Terminado
| Taberna v4 |  | V: Terminado
| Interior taberna |  | V: Terminado
| Diseño cueva |  | M: Terminado
| Diseño cueva INTERIOR |  | J: Terminado
| Diseño NPC |  | M: Terminado
Diseño Herrero
Terminado
100%
David | Salon comunal version 1 en buen estado | 100% | M: Terminado
| Salon comunal version 2 en buen estado | 100% | S: Terminado
| Salon comunal version 3 destruido | 100% | S: Terminado
| Salon comunal version 4 destruido | 100% | S: Terminado
| Mina vesion 1 |  | S: Terminado
| Mina vesion 2 | 100% | V: Terminado
Montañas
100%
brayan | pasto |  | V: Terminado
Richard | Diseño lago | bar: V to S
100%
|  |  | JUNIO |  |  | JULIO |  |  |  |  | AGOSTO | [9 empty] | SEPTIEMBRE | [13 empty] | OCTUBRE
SUPERVISOR | Brayan |  | S | S | S | M | M | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S | V | S | M | V | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S | M | M | J | V | S
|  |  | 15 | 22 | 29 | 2 | 3 | 6 | 19 | 27 | 2 | 3 | 9 | 10 | 16 | 17 | 23 | 24 | 30 | 31 | 6 | 7 | 10 | 13 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
PROGRAMACION
Richard | Enemigos 2d (Movimiento) | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Enemigos 2d (Ataque) | 100% | AGOSTO V: Terminado
| Controlador animaciones | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Trigger |  | SEPTIEMBRE M: Terminado
| Misiones |  | OCTUBRE V: Terminado
Regeneracion de vegetacion | bar: JULIO S
Interfaces | bar: JULIO S; OCTUBRE S to OCTUBRE J
Brayan | Personaje 2D (Movimiento) | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Personaje 2D (Ataque) | 100%
| Panel de stats(daño,defensa bloqueo velocidad etc). | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Atributos(panel, fuerza, inteligencia y destreza) | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Ensamble | 100% | bar: AGOSTO V to AGOSTO S; SEPTIEMBRE S to SEPTIEMBRE J; SEPTIEMBRE S; OCTUBRE M to OCTUBRE J; OCTUBRE S to OCTUBRE J
| Inventario |  | SEPTIEMBRE V: Terminado
| Enemigo |  | OCTUBRE V: Terminado
100%
Stiven | NPC (Movimiento) | 100% | JULIO S: Terminado
| NPC (Dialogo) | 100% | AGOSTO S: Terminado
| Programacion misiones |  | OCTUBRE S: Terminado
Programacion combate
Programacion mercader
100% | bar: JULIO S
100%
100%
David | ciclo de dia y noche | 0% | AGOSTO V: Terminado; OCTUBRE V: Terminado
| Huerto | 0% | SEPTIEMBRE V: Terminado
| MUSICA | 0% | OCTUBRE M: Terminado
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Post Responsable | COMPOSICION -PASES- MATTE 2,5 | 0%
| EDICION | 0%
| RENDER | 0%
0%
Entrega Final