## Semana del 4 - 7 Diciembre
Ficha 2670466 |  |  |  |  | Renacer vikingo | Departamento: Diseño y programacion | [5 empty] | Guia seguimiento
Fecha Inicio Actividad | Hora Inicio Actividad | Fecha Finalización Actividad | Hora de Finalización Actividad | Artista | Tarea (Inicial o reprogramada) | % Avance de la Tarea al finalizar el día | [5 empty] | Observaciones
[6 empty] | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Total %
2024-06-15 | 2:00 p.m | 2024-06-15 | 7:00 p.m | Ficha 2670466 | Planeacion de juego | 100% |  |  |  |  | 100% | Envestigacion y planeaccion de juego final.
2024-06-22 | 2:00 p.m | 2024-06-22 | 5:00 p.m | Ficha 2670466 | Toma de deciciones y reparto de trabajo | 100% |  |  |  |  | 100% | Se le asigno a cada integrande un trabajo inicial
2024-06-29 | 2:00 p.m | 2024-06-29 | 5:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Cabañas, huertos y documentacion | 30% |  |  |  |  | 30% | Diego (Cabaña 1), ,Juan camilo(Taberna), Nicolas(Almacen), David(Sala comunal),Jessica (Huerto). Brayan,Richard y Stiven (Documentaccion y planeacion de mecanicas del juego)
2024-07-02 | 6:00 p.m | 2024-07-02 | 9:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Cabañas, huertos y documentacion |  | 15% |  |  |  | 15% | AVANCES: Diego (Cabaña 1), ,Juan camilo(Taberna), Nicolas(Almacen), David(Sala comunal),Jessica (Huerto). Brayan,Richard y Stiven (Documentaccion y planeacion de mecanicas del juego)
2024-07-03 | 6:00 p.m | 2024-07-03 | 9:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Cabañas, huertos y documentacion | [5 empty] | 0% | AVANCES: Diego (Cabaña 1), ,Juan camilo(Taberna), Nicolas(Almacen), David(Sala comunal),Jessica (Huerto). Brayan,Richard y Stiven (Documentaccion y planeacion de mecanicas del juego)
2024-07-06 | 2:00 p.m | 2024-07-06 | 5:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Cabañas, huertos y documentacion | [5 empty] | 0% | AVANCES: Diego (Cabaña 1), ,Juan camilo(Taberna), Nicolas(Almacen vercion 1 y 2 buen estado), David(Sala comunal vercion 1 buen estado y version 3 destruido),Jessica (Huerto vercion 1 y 2 buena, vercion 3 destruida ). Brayan,Richard y Stiven (Documentaccion y planeacion de mecanicas del juego)
2024-07-19 | 6:00 p.m | 2024-07-19 | 9:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Programacion juego final | [5 empty] | 0% | Diego (Cueva), ,Juan camilo(Interfaz), Nicolas(Huerto), David(Dia y noche),Jessica (Cronograma). Brayan (Personaje),Richard (Enemigo) y Stiven (Npc y dialogos)
2024-07-27 | 2:00 p.m | 2024-07-27 | 7:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Programacion,interfaz y Diseño | [5 empty] | 0% | Diego (Diseño Personaje), ,Juan camilo(Interfaz), Nicolas(Huerto), David(Dia y noche),Jessica (Cronograma). Brayan (Personaje),Richard (Enemigo) y Stiven (Npc y dialogos)
2024-08-02 | 6:00 p.m | 2024-08-02 | 9:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion y diseño | [5 empty] | 0% | Diego (Personaje), ,Juan camilo(Campo de entrenamiento), Nicolas(almacen verciones dañadas), David(Dia y noche),Jessica (Guia seguimiento y diseño). Brayan y stiven (Documentacion), Richard (enemigo)
2024-08-03 | 2:00 p.m | 2024-08-03 | 7:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego (Animacion de Personaje y ropa), ,Juan camilo(Campo de entrenamiento vercion 2,pozo), Nicolas(almacen Interior), David(Dia y noche, Mina),Jessica (Documentacion Guia segimiento y diseño herreria). Brayan y stiven (Documentacion Mecanicas), Richard (programacion ataque enemigo) stiven(Programacion NPC)
2024-08-09 | 6:00pm | 2024-08-09 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego (Animacion de muerte personaje(9/08/24 6:00)), ,Juan camilo(diseño de pozo v1 (09/08/24 9:00pm)), Nicolas(almacen Interior v1 (10/08/24 6:00pm)), David(Dia y noche (10/08/24 6:00pm)),. Stiven (programacion NPC y Dialogo(10/08/24 6:00pm )), Richard (programacion ataque enemigo(10/08/24 6:00pm)) Brayan( panel (daño,defensa,bloqueo) 10/08/2024 6:00pm)
2024-08-10 | 2:00pm | 2024-08-10 | 7:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion ataque personaje10/08/24 6:00)), ,Juan camilo(diseño de pozo v1-v2 (10/08/24 6:00pm)), Nicolas(almacen Interior v1 (10/08/24 6:00pm)),,Jessica (Documentacion Guia segimiento y diseño herreria (10/08/2024 6:00pm)). Stiven (programacion NPC y Dialogo(10/08/24 6:00pm )), Richard (programacion ataque enemigo(10/08/24 6:00pm)) Brayan( panel (daño,defensa,bloqueo) 10/08/2024 6:00pm)
2024-08-16 | 6:00pm | 2024-08-16 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((modelar espada, modelar hacha 16/08/24 9:00pm)), ,Juan camilo(diseño de pozo -v2 (16/08/24 9:00pm)), Nicolas(almacen Interior v1 (16/08/24 9:00pm)), Stiven ((diseño taberna 16/08/24 9:00pm)), Richard ((sistema de ataque prueba de script 16/08/24 9:00pm)), David ((Diseño mina 16/08/24 9:00pm)) Brayan( Atributos(fuerza,inteligencia,destresa) 17/08/2024 7:00pm)
2024-08-17 | 2:00 p.m | 2024-08-17 | 7:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((diseño de armas, 17/08/24 7:00pm)), ,Juan camilo(diseño de pozo -v2,Animacion (17/08/24 7:00pm)), Nicolas(almacen Interior v1 (17/08/24 7:00pm)), Stiven ((diseño taberna 17/08/24 4:00pm)), Richard ((sistema de ataque prueba de script 17/08/24 7:00pm)), David ((Diseño mina, V2 17/08/24 7:00pm))Jessica (Documentacion Guia segimiento y diseño herreria (17/08/2024 7:00pm) Brayan( Atributos(fuerza,inteligencia,destresa) 17/08/2024 7:00pm)
2024-08-22 | 6:30 p.m | 2024-08-22 | 9:30 p.m | Jessica,Stiven | Documentacion | [5 empty] | 0% | Jessica (guia de seguimiento, model sheet, guion tecnico)yStiven (guia de seguimiento, model sheet, guion tecnico)
2024-08-23 | 6:00pm | 2024-08-23 | 9:30 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion de armas,(hacha) 23/08/24 9:30pm)), ,Juan camilo(diseño de arbusto (23/08/24 9:00pm)), Nicolas(almacen Interior v2 (23/08/24 9:00pm)), Stiven ((documentacion 23/08/24 9:00pm)), David ((Diseño mina V2 y temporizador 23/08/24 7:00pm))Jessica (Documentacion y Guia segimiento (23/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones)Brayan(ensamblaje 23/08/2024 9:00pm)
2024-08-24 | 2:00 p.m | 2024-08-24 | 7:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion de armas,(hacha) 24/08/24 9:30pm)), ,Juan camilo(diseño de arbusto (24/08/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña version 1 (24/08/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 24/08/24 7:00pm)), David (( temporizador 24/08/24 7:00pm))Jessica ( y Guia segimiento, diseño herreria interior (24/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(ensamblaje, inventario 24/08/2024 7:00pm)
2024-08-27 | 7:00 p.m | 2024-08-27 | 9:30 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion de armas,(hacha) 27/08/24 9:30pm)), ,Juan camilo(diseño de arbusto (27/08/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña version 2 (27/08/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 27/08/24 7:00pm)), David (( Dia y noche 27/08/24 7:00pm))Jessica ( y Guia segimiento, diseño herreria interior (27/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(ensamblaje, inventario 27/08/2024 7:00pm)
2024-08-28 | 7:00 p.m | 2024-08-28 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion de armas,(espada) 28/08/24 9:30pm)), ,Juan camilo(diseño de arbusto (28/08/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña version 2 (28/08/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 28/08/24 7:00pm)), David (( Dia y noche 28/08/24 7:00pm))Jessica ( y Guia segimiento, diseño huerto (28/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(ensamblaje, inventario 28/08/2024 7:00pm)
2024-08-29 | 6:30 p.m | 2024-08-29 | 9:00pm | Jessica,Stiven y Brayan | Documentacion | [5 empty] | 0% | Jessica (guia de seguimiento, model sheet, guion tecnico) Stiven Y Brayan ( guion tecnico)
2024-08-30 | 6:00pm | 2024-08-30 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Animacion de armas,(espada) 30/08/24 9:30pm)), Juan camilo(diseño de arbusto (30/08/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña version 2 (30/08/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 30/08/24 7:00pm)), David (( Dia y noche 30/08/24 7:00pm))Jessica ( y Guia segimiento, diseño huerto (30/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(inventario 30/08/2024 7:00pm)
2024-08-31 | 7:00 | 2024-08-31 | 10:00:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Enemigo) 31/08/24 9:30pm)), Juan camilo(Arboles) (31/08/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña versio (31/08/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 31/08/24 7:00pm)), Jessica ( y Guia segimiento, diseño huerto v2 (31/08/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(inventario 28/08/2024 7:00pm)
2024-09-06 | 6:00pm | 2024-09-06 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Enemigo) 6/09/24 9:30pm)), Juan camilo(Arboles) (6/09/24 7:00pm)), Nicolas(cabaña versio (6/09/24 7:00pm)), Stiven ((documentacion 6/09/24 7:00pm)), Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS (6/09/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(inventario 6/09/2024 7:00pm)David(Programacion huerto)
2024-09-07 | 2:00 p.m | 2024-09-07 | 7:00 p.m | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [6 empty] | Diego ((Enemigo) 7/09/24 9:30pm)), Juan camilo(Piedras) (7/09/24 7:00pm)), Nicolas( correccion Almacen (7/09/24 7:00pm)), Stiven ((Interior taberna 7/09/24 7:00pm)), Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS (7/09/2024 7:00pm) richard (controlador animaciones ) Brayan(Ensamble 7/09/2024 7:00pm) David(Programacion huerto)
2024-09-10 | 6:00pm | 2024-09-10 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Enemigo) 10/09/24 9:30pm)), Juan camilo(Esenario bosque(piso)) (10/09/24 9:00pm), Stiven ((Documentaccion 10/09/24 9:00pm)), Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS (10/09/2024 7:00pm) Brayan(Ensamble 10/09/2024 7:00pm) David(Programacion huerto)
2024-09-13 | 6:00pm | 2024-09-13 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Diego ((Enemigo ataque 13/09/24 9:30pm)), Juan camilo(Esenario bosque(piso)13/09/24 9:00 pm), Stiven ((Diseño cueva 13/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo)Nicolas(diseño cabaña)
2024-09-17 | 6:00pm | 2024-09-17 | 9:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Esenario bosque(piso)17/09/24 9:00 pm), Stiven ((Diseño cueva 17/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo)Nicolas(diseño cabaña) Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS )
2024-09-18 | 6:00pm | 2024-09-18 | 9:30pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Esenario bosque(piso)18/09/24 9:00 pm), Stiven ((Diseño cueva Interior 18/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo)Nicolas(Correccion diseño cabaña) Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS v2)
2024-09-19 | 6:00pm | 2024-09-19 | 9:30pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Antorchas), Stiven ((Mecanicas 19/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo) Jessica ( y Guia segimiento, dISEÑO MURRAYAS v2) Diego ((Enemigo ataque)Nicolas(Correccion diseño cabaña interior)
2024-09-20 | 6:00pm | 2024-09-20 | 10:00pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Antorchas), Stiven ((Mecanicas 19/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo) Jessica ( y Guia segimiento, Interior salon comunal ) Diego ((Enemigo V2)Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Ensamble
2024-09-21 | 2:00 p.m | 2024-09-21 | 20:00 | Diego,Juan camilo, Nicolas, David, Brayan,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Antorchas), Stiven ((Mecanicas 19/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(enemigo) Jessica ( y Guia segimiento, Interior salon comunal y objetos ) Diego ((Enemigo V2)Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Ensamble )
2024-09-24 | 6:00pm | 2024-09-24 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Antorchas), Stiven ((diseño NPC 24/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(Programacion de misiones) Jessica ( y Guia segimiento,Animacion reja) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2)
2024-09-25 | 6:00pm | 2024-09-25 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven, | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Flores), Stiven ((diseño NPC 25/09/24 9:00pm)), David(Programacion huerto)Richar(Programacion de misiones) Jessica ( y Guia segimiento,Pergamino y animacion) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2)
2024-09-27 | 6:00pm | 2024-09-27 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven, | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Flores), Stiven ((Programacion de misiones)), David(Programacion huerto)Richad(Diseño lago) Jessica ( y Guia segimiento,Diseño interfaz) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2)
2024-09-28 | 2:00 p.m | 2024-09-28 | 20:00 | Diego,Juan camilo, Nicolas, Brayan,Richard,Stiven Jessica | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Enemigo araña), Stiven ((Programacion de misiones)), )Richad(Diseño lago) Jessica ( y Guia segimiento,Diseño interfaz botones) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Ensamble) Diego(Diseños suelos)
2024-10-01 | 6:00pm | 2024-10-01 | 9:30pm | Diego,Juan camilo, Nicolas, Brayan,Richard,Stiven Jessica | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Enemigo araña), Stiven ((Programacion de misiones)), )Richad(Diseño lago) Jessica ( y Guia segimiento,Diseño interfaz PANELES) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Diego(ENEMIGO V3)
2024-10-04 | 6:00pm | 2024-10-04 | 9:30pm | ,Nicolas, Brayan,Richard,David Jessica | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Richad(Diseño lago) Jessica ( Guia segimiento,Diseño montañas laterales) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(ensamble) David(Programacion huerto
2024-10-05 | 2:00 p.m | 2024-10-05 | 20:00 | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Animacion araña), Stiven ((Programacion de misiones )), David(Programacion huerto)Richar(programacion regenerar vegetacion) Jessica ( Guia segimiento,Diseño montañas laterales) Diego ((Enemigo V2) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Enemigos programacion )
2024-10-08 | 6:00pm | 2024-10-08 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo(Animacion araña(termino)), Stiven ((Programacion de misiones )), David(Programacion huerto)Richar(programacion regenerar vegetacion) Diego ((Enemigo V2) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Enemigos programacion )
2024-10-09 | 6:00pm | 2024-10-09 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño tronco), Stiven ((Programacion de misiones )), David(Programacion huerto)Richar(programacion regenerar vegetacion) Jessica ( Guia segimiento,Diseño montañas laterales) Diego ((Enemigo V2) Nicolas(Correccion diseño cabaña V2) Brayan(Enemigos programacion )
2024-10-12 | 2:00 p.m | 2024-10-12 | 20:00 | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño libro), Stiven ((documentacion )), David(Musica )Richar(programacion interfaces) Jessica ( desglose guion,diseño murayas dañadas) Diego ((Programacion combate) Nicolas(programacion mercader) Brayan(ensamblado )
2024-10-15 | 6:00pm | 2024-10-15 | 9:30pm | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño libro), Stiven ((documentacion )), David(musica )Richar(programacion interfaces) Jessica ( Guia segimiento,documentacion) Diego ((Programacion combate) Nicolas(Programacion mercader) Brayan(ensamblado )
2024-10-16 | 6:00pm | 2024-10-16 | 9:30pm | Juan camilo, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño NPC), Stiven ((documentacion )), David( MUSICA )Richar(programacion interfaces) Jessica ( Guia segimiento,documentacion) Diego ((Animacion de NPC) Brayan(ensamblado )
2024-10-17 | 6:00pm | 2024-10-17 | 22:00 | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Documentacion, diseño Y Programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño NPC), Stiven ((documentacion )), David( Mina )Richar(programacion interfaces) Jessica ( Guia segimiento,Twinery, CharacterSheet) Diego ((Documentacion) Brayan(ensamblado )Nicolas(Diseño hierro)
2024-10-18 | 4:00pm | 2024-10-18 | 22:00 | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Diseño y programacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño libro Tutorial), Stiven (Ensamble paneles), David( Mina )Richar(programacion interfaces) Jessica ( Guia segimiento,Paneles) Diego (Ensamble tutorial) Brayan(ensamblado )Nicolas(Diseño botones e iconos)
2024-10-19 | 2:00 p.m | 2024-10-19 | 20:00 | ,Juan camilo, Nicolas, David,Jessica. ,Richard,Stiven,diego,brayan | Diseño y programacion documentacion | [5 empty] | 0% | Juan camilo( diseño libro Tutorial), Stiven (Ensamble paneles), David( Mina )Richar(programacion interfaces) Jessica ( Guia segimiento,Paneles) Diego (Ensamble tutorial) Brayan(ensamblado )Nicolas(Diseño botones e iconos)
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Diego Fernando Estupiñan Lizcano
Lider de departamento